## Arkusz1
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW w Waniorowie
1 etap - 1 maja 2025 - 31 lipca 2025
lp | nazwa działania | data | godzina | Forma i miejsce (jeśli online to link do spotkania) | Realizator działania /osoba odpowiedzialna/ Uwagi
1 | Utworzenie SCWEW | 01 - 31 maja 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Starostwo Powiatowe w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie Waniorowo 4, 72-300 Gryfice | ORE, Powiat Gryficki, MOS w Waniorowie
2 | Działanie 2 - Przeprowadzenie diagnoz pogłębionych i opracowanie raportów z diagnoz przeprowadzonych w placówkach objętych wsparciem
2 | Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy | 28 maja - 18 czerwca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty | Lider SCWEW, eksperci, koordynatorzy
3 |  | 28 maja - 18 czerwca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Szkoła Podstawowa w Brojcach ul. Długa 19, 72-304 Brojce | Lider SCWEW, eksperci, koordynatorzy
4 |  | 28 maja - 18 czerwca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Szkoła Podstawowa w Cerkwicy ul. Szkolna 7, 72-342 Cerkwica | Lider SCWEW, eksperci, koordynatorzy
5 |  | 28 maja - 18 czerwca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty | Lider SCWEW, eksperci, koordynatorzy
6 |  | 28 maja - 18 czerwca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard | Lider SCWEW, eksperci, koordynatorzy
Działanie 3 - Przygotowanie planu wsparcia
7 | Opracowanie przez zespół SCWEW planów wsparcia | 01 czerwca - 18 lipca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie Waniorowo 4, 72-300 Gryfice | Lider SCWEW, eksperci, koordynatorzy
8 | Przeprowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych | 19 maja 2025 r. | 17:00 - 18:00 (1 h) | stacjonarnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty | Lider SCWEW, eksperci
|  | 27 maja 2025 r. | 14:00 - 16:00 (2 h)
9 |  | 20 maja 2025 r. | 13:00 - 16:00 (3 h) | stacjonarnie Szkoła Podstawowa w Brojcach ul. Długa 19, 72-304 Brojce | Lider SCWEW, eksperci
10 |  | 22 maja 2025 r. | 13:00 - 14:00 (1 h) 16:30 - 18:30 (2 h) | stacjonarnie Szkoła Podstawowa w Cerkwicy ul. Szkolna 7, 72-342 Cerkwica | Lider SCWEW, eksperci
11 |  | 26 maja 2025 r. | 09:30 - 10:30 (1 h) 13:00 - 15:00 (2 h) | stacjonarnie Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty | Lider SCWEW, eksperci
12 |  | 27 maja 2025 r. | 12:00 - 14:00 (2 h) 15:45 - 16:45 (1 h) | stacjonarnie I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard | Lider SCWEW, eksperci
13 | Przeprowadzenie spotkań eksperckich | 4 czerwca 2025 r. | 16:00 - 17:00 (1 h) | stacjonarnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty | Lider SCWEW, eksperci
14 |  | 9 czerwca 2025 r. | 15:15 - 16:15 (1 h) | stacjonarnie Szkoła Podstawowa w Brojcach ul. Długa 19, 72-304 Brojce | Lider SCWEW, eksperci
15 |  | 11 czerwca 2025 r. | 16:00 - 17:00 (1 h) | stacjonarnie Szkoła Podstawowa w Cerkwicy ul. Szkolna 7, 72-342 Cerkwica | Lider SCWEW, eksperci
16 |  | 16 czerwca 2025 r. | 16:00 - 17:00 (1 h) | stacjonarnie Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty | Lider SCWEW, eksperci
17 |  | 5 czerwca 2025 r. | 14:30 - 15:30 (1 h) | stacjonarnie I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard | Lider SCWEW, eksperci
18 | Podpisanie porozumień z organami prowadzącymi szkoły objęte wsparciem SCWEW | 20 maja 2025 r. | 12.15 - 12.30 | stacjonarnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty | Lider SCWEW, Dyrektor Szkoły
|  | 20 maja 2025 r. | 13.20 - 13.35 | stacjonarnie Szkoła Podstawowa w Brojcach ul. Długa 19, 72-304 Brojce | Lider SCWEW, Dyrektor Szkoły
|  | 20 maja 2025 r. | 13.55 - 14.10 | stacjonarnie Szkoła Podstawowa w Cerkwicy ul. Szkolna 7, 72-342 Cerkwica | Lider SCWEW, Dyrektor Szkoły
|  | 20 maja 2025 r. | 12.40 - 12.55 | stacjonarnie Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty | Lider SCWEW, Dyrektor Szkoły
|  | 20 maja 2025 r. | 14.40 - 14.55 | stacjonarnie I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard | Lider SCWEW, Dyrektor Szkoły
19 | Integracyjne Biegi Przełajowe | 29 maja 2025 r. | 10.00 - 13.00 | stacjonarnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie Waniorowo 4, 72-300 Gryfice | Lider SCWEW
20 | Ewaluacja działań SCWEW w I etapie - wysunięcie wniosków oraz rekomendacje do pracy w II etapie | 21 - 25 lipca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie Waniorowo 4, 72-300 Gryfice | Lider SCWEW, eksperci
21 | Planowanie działań w II etapie | do 25 lipca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie Waniorowo 4, 72-300 Gryfice | Lider SCWEW, eksperci
22 | Opracowanie harmonogramu działań SCWEW na II etap | do 25 lipca 2025 r. | nie dotyczy | stacjonarnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie Waniorowo 4, 72-300 Gryfice | Lider SCWEW, eksperci
Nazwa realizatora |  | SCWEW Waniorowo
Miejsce i data |  | Waniorowo, 16.05.2025 r.
Sporządził: |  | Renata Gródecka - Lider SCWEW